## Instructivo
Contexto
Tecnológico
No. | Enlistar los riesgos con numeros | [8 empty] | Político
RIESGO | Describir el riesgo | MI Magnitud de impacto |  |  |  |  | Valores PO |  | Alto riesgo (10-16) | Económico
CAUSAS | Describir el origen del riesgo |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 1 = Difícil que ocurra | Largo plazo 5-10 | Medio Riesgo (6-9) | Social
TIPO | Clasificar el riesgo, positivo o negativo |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 2 = Ocurre 1 vez cada 6 meses | Mediano plazo 3-5 | Bajo Riesgo (1-5) | Legal
PO | (PO) Probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la tabla |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 = Ocurre 1 vez cada mes | Mediano plazo 1-3 |  | Desempeño
MI | (MI) Magnitud de impacto |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 = Ocurre constantemente | Corto plazo 0-1 |  | Mercado
VALOR | Se multiplica PO X MI | [8 empty] | Cultural
PARTE INTERESADA | Indicar la parte interesada |  | PO Probabilidad de ocurrencia |  |  |  | Valores MI
ACCIONES | Actividades a realizar para controlar el riesgo | [5 empty] | 1 = Si ocurre se puede continuar con la operación
RESPONSABLE | Personal que realizará las acciones |  | Riesgo = PO * MI |  |  |  | 2 = Si ocurre se puede continuar con la operación con degradación poco significativa del servicio
PROCESO | Indicar el proceso involucrado | [5 empty] | 3 = Si ocurre se puede continuar con la operación pero se requiere de apoyo de otras áreas / más personal
FECHA DE INICIO | Fecha en que se realizarán las acciones | [5 empty] | 4 = Si ocurre NO se puede continuar con la operación
FECHA FINAL | Fecha en que se deben terminar las acciones
SEGUIMIENTO A ACCIONES REALIZADAS | Anotar las acciones realizadas

## Matriz de riesgos
|  |  |  | CENAC-MC-01/15 | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO NACIONAL DE CALCULO CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [10 empty] | Versión: 4 | EMISIÓN: 08/01/2025
EVALUACIÓN DE RIESGOS | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | ESTRATEGIAS Y ACCIONES | [6 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  | EFICACIA
No. | PROCESO | CONTEXTO DEL RIESGO | PARTE INTERESADA | RIESGO | CAUSAS | TIPO | PO | MI | VALOR | ACCIONES | RESPONSABLE | EVIDENCIA POR PARTE DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO A ACCIONES REALIZADAS | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE ACEPTACIÓN (S1) | % DE ACEPTACIÓN (S2) | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO | EFICAZ SI / NO | DESCRIPCIÓN
1 | Supervisión de ticket's de servicio | Desempeño | Comunidad IPN Usuarios del CRM | Percepción negativa y/o degradación del servicio brindado por el personal del CAU | Poco personal para la supervisión y seguimiento a los ticket's de servicio registrados en la herramienta | Negativo | 2 | 3 | 6 | Gestionar la solicitud de la permanencia de las horas extras para el personal del CAU | Coordinadora de gestión | Oficio / correo de solicitud de horas extras | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinador del CAU | Correo electrónico
[10 empty] | Solicitud al área de servicio social o a la Coordinación de Gestión personal de apoyo (honorarios) | Coordinadora Técnica | Correo electrónico | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinador del CAU | Correo electrónico
[5 empty] | Personal sin competencia necesaria y/o falta de involucramiento | Negativo | 3 | 3 | 9 | Mantener capacitado y actualizado al personal | Personal CAU | Correo electrónico de confirmación de inscripción | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Supervisor del CAU | Correo electrónico / Constancia de cursos
[10 empty] | Tomar cursos especializados relacionados con hábilidades blandas | Agente de soporte | Correo electrónico de confirmación de inscripción | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Supervisor del CAU | Correo electrónico / Constancia de cursos
[5 empty] | Toma de desiciones inadecuadas o aplazamiento de acciones a tomar (Alta dirección) | Negativo | 2 | 3 | 6 | Llevar a cabo reuniones de en donde se involucre a la alta dirección ara verificación y seguimiento de las actividades propias por el personal del CAU | Coordinadora Técnica | Invitación de reunión en outlook | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinador del CAU | Minutas de reunión / Confirmación de la reunión en outlook
2 | Supervisión de ticket's de servicio | Tecnológico | Comunidad IPN Usuarios del CRM | Afectación de la infraestructura del CRM Institucional | Falla en la infraestructura que aloja el CRM Institucional o Interrupción o falla en los servicios criticos (electrico, conectividad) | Negativo | 1 | 4 | 4 | Implementar el plan de continuidad | DSI | Plan de continuidad | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinadora Técnica / Coordinador del CAU | Solicitud a DSI del plan de continuidad
[5 empty] | Limitaciones de la herramienta CRM para configuraciones | Negativo | 4 | 1 | 4 | Solicitud de configuraciones a la herramienta CRM para mejoras en el proceso | DSI | Confirmación de los cambios realizados | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinadora Técnica / Coordinador del CAU | Correo electrónico / Llamada telefónica
3 | Generación de reportes gerenciales | Desempeño | Coordinador de CENAC y Alta dirección (Jefes de Divisón, Jefes de Depto) | Toma de desiciones inadecuada o aplazamiento de acciones a tomar con respecto a las acttividades realizadas por los ingenieros de servicio | No actualizar el estado real en el que se encuentran los ticket's de servico dentro del CRM. | Negativo | 3 | 1 | 3 | Enviar recordatorio mensual a los responsables de las áreas del CRM para la actualización de sus ticket's. | Coordinador del CAU | Correo electrónico | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Supervisor del CAU | Correo electronico
[5 empty] | Información inconsistente y/o fuera de tiempo (Dentro de la plataforma crm) | Negativo | 3 | 1 | 3 | Compartir el reporte gerencial con cada Jefe de División y de Departamento para su conocimiento y acciones a tomar. | Coordinador del CAU | Correo electrónico | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Supervisor del CAU | Correo electrónico / Página Web del CAU
4 | Respaldo de Bases de Datos del CRM | Tecnológico | Coordinador del CAU / Dirección de Sistemas Informáticos | Falla o falta de respaldo de la Base de Datos de CRM. | No validar el respaldo compartido en la NAS | Negativo | 1 | 3 | 3 | Verificar que se agrego el respaldo de la B.D. del CRM en la NAS | Coordinador del CAU | CENAC-PO-02/01 - Control de respaldos | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Supervisor del CAU | CENAC-PO-02/01 - Control de respaldos
[10 empty] | Registrar en el control de respaldos la confirmación del mismo | Coordinador del CAU | CENAC-PO-02/01 - Control de respaldos | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Supervisor del CAU | CENAC-PO-02/01 - Control de respaldos
[5 empty] | No contar con los permisos de escritura en la NAS del CAU para el responsable de los respaldos de la DSI | Negativo | 1 | 3 | 3 | Solicitar los permisos al departamento de RIC para la gestión de acceso a la NAS para personal de la DSI | Coordinador del CAU | Correo electrónico | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Supervisor del CAU | Correo electrónico
[5 empty] | No contar con el respaldo o respaldo con errores o incompleto de la B.D. | Negativo | 1 | 3 | 3 | Solicitar a la División de Ingeniería de Software y Administración de Bases de Datos la generación del respaldo de manera prioritaria y/o correcta | DSI | Correo electrónico | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinador del CAU | Correo electrónico
5 | Financiero | Económico | Personal del CAU | Falta de presupuesto para: * Infraestructura tecnológica, * Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Atención a Usuarios | No se realizó la gestión administrativa o no se gestionó en tiempo y forma para la autorización del recurso para refacciones de equipos de cómputo | Negativo | 1 | 3 | 3 | Realizar de manera oportuna la solicitud a la alta dirección para garantizar mantenimiento y actualización de las plataformas de TIC´s | Coordinadora de Gestión | Correo electrónico | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinador del CAU | Correo electrónico
[5 empty] | No se considero el presupuesto para dar seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad | Negativo | 1 | 2 | 2 | Realizar de manera oportuna la solicitud a la alta dirección para garantizar el seguimiento a la certificación del CAU | Coordinadora de Gestión | Correo electrónico | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinador del CAU | Correo electrónico
6 | Recurso Humano | Social | Comunidad IPN | Cierre de instalaciones en unidades por movimientos politicos, economicos, sociales, salud y naturales | Decreto de la medidas por parte del Gobierno Federal o autoridades del IPN | Negativo | 2 | 2 | 4 | Seguir laborando con las actividades encomendadas desde casa y conexiones remotas | Equipo CAU | Confirmación de las medidas a tomar | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinadora de Gestión | Confirmación de las medidas a tomar
[5 empty] | Afectación en el entorno laboral a causa de acciones políticas, sociales y propias del instituto | Negativo | 2 | 2 | 4 | Continuar laborando siguiendo medidas o instrucciones de las autoridades del IPN | Autoridades IPN | Confirmación de las medidas a tomar | 08/01/2025 | 31/12/2025 | Coordinadora de Gestión | Confirmación de las medidas a tomar
| Consecutivo: 1 | [9 empty] | Fecha de elaboración o actualización: |  |  | 2025-02-20 |  |  | .

## Matriz de op
|  |  | CENAC-MC-01/15 | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO NACIONAL DE CALCULO CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES |  |  |  |  | VALORACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | ESTRATEGIAS Y ACCIONES |  |  |  |  | EFICACIA
No. | PROCESO | PARTE INTERESADA | DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDAD | ORIGEN / INICIATIVA | Corto plazo | Mediano plazo | Largo plazo | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO A ACCIONES REALIZADAS | % DE CUMPLIMIENTO | % ALCANZADO | ACCIÓN ES EFICAZ SI/NO
1 | Sistema de Gestión de Calidad | Centro de Atención a Usuarios / Jefes de UDI | Sensibilizar e involucrar a los Jefes de UDI con respecto al SGC | Incumplimiento de indicadores | X |  |  | Desarrollo de una presentación en Genially que contenga la información de los indicadores y un breve contexto del Sistema de Gestión de Calidad del CAU | Laura Yizel Mateo Lechuga | 08/01/2025 | 28/02/2025
2 | Sistema de Gestión de Calidad | Centro de Atención a Usuarios | Sensibilizar e involucrar al nuevo personal que se integrará al CAU respecto a los temas: * Cambio climático * Ciberseguridad * Seguridad de la información | Auditoría Interna / Externa | X |  |  | Incluir en la presentación de inducción al nuevo personal del CAU, los temas mencionados con la finalidad de actualizarlos en temas de TIC's y de Sustentabilidad | Laura Yizel Mateo Lechuga | 08/01/2025 | 28/02/2025
3 | Supervisión de ticket's de servicio | Centro de Atención a Usuarios / Jefes de UDI / DCyC | Mantener los manuales actualizados para un correcto registro de ticket's | Incremento en registros no conformes por parte de los Jefes de UDI |  |  | X | Actualizar el manual de la herramienta OSTICKET (Jefes de UDI) conforme las incidencias se vayan identificando por el CAU | Equipo de trabajo CAU | 08/01/2025 | 31/12/2025
[8 empty] | Compartir la actualización del manual con los Jefes de UDI por los medios disponibles |  | 08/01/2025 | 31/12/2025
[8 empty] | Reuniones con los departamentos de la DCyC para actualizar el Catalogo de Servicio |  | 08/01/2025 | 31/12/2025
4 | Sistema de Gestión de Calidad | Centro de Atención a Usuarios | Implementar en una herramienta interactiva el análisis FODA y sus estrategias | Auditoría Interna / Externa | X |  |  | Desarrollo de una presentación en Genially que contenga el análisis FODA y sus estrategias | Equipo de trabajo CAU | 08/01/2025 | 28/02/2025
[8 empty] | Compartir y publicar el link de la presentación con el equipo de trabajo y en la página Web del CAU |  | 08/01/2025 | 28/02/2025
5 | Sistema de Gestión de Calidad | Centro de Atención a Usuarios | Agregar medidas de seguridad al mantenimiento a la infraestructura del CAU | Auditoría Interna / Externa | X |  |  | Integrar en la Lista de Verificación para el mantenimiento un apartado en el que se incluyan medidas de seguridad en puertos de los equipos de Cómputo del CAU | Alberto Ramses Yañez Gutiérrez | 08/01/2025 | 31/01/2025
[8 empty] | Actualizar el Manual de Calidad con las medidas de seguridad que se aplicarán |  | 08/01/2025 | 31/01/2025
7 | Sistema de Gestión de Calidad | Centro de Atención a Usuarios / Jefes de UDI / DCyC | Dar seguimiento a acciones que permitan el acercamiento con los Jefes de UDI para asegurar el compromiso por su parte respecto al Sistema de Gestión de Calidad | Incumplimiento de indicadores |  |  | X | Ser parte de las reuniones que se tienen programadas en el transcurso del año 2025 con los Jefes de UDI de las distintas dependencias politécnicas para abordas temas del CAU | Alberto Ramses Yañez Gutiérrez | 08/01/2025 | 31/12/2025